## 表1
主体结构检测清单1
部位 |  | 检测项目名称 | 项目特征描述 | 检测依据 | 检测率 | 计量 单位 | 检测数量
结构顶排水板 |  | 种植土 | 电导率、PH值、质地类型、含水量、有机质 | LY/T 1239-1999、LY/T 1213-1999、LY/T 1225-1999、LY/T 1237-1999 | / | 组 | 3
|  | 土工布 | 单位面积质量、断裂强力、断裂伸长率、撕破强力、CBR顶破强力 | JTG E50-2006 | 同班次同规格的产品（含累计）100卷为一批，一周内产量不足100卷时， 以一周内的产量为一批。 | 组 | 5
人行道 |  | M15砂浆 | 抗压强度 | JGJ/T 70-2009 | 每250m3相同配合比的砂浆，取样不得少于1组 | 组 | 20
|  | C20混凝土垫层 | 抗压强度 | GB/T 50081-2019 | 每100m3相同配合比的砼，取样不得少于1组 | 组 | 16
|  | 6%再生骨料水稳石粉配合比 | 无机结合料配合比设计 | JTGT F20-2015 | / | 组 | 2
|  | 水泥原材 | 细度、安定性、标准稠度用水量、凝结时间、胶砂强度 | GB 175-2017 | 每批次200吨送一组 | 组 | 3
|  | 石屑原材 | 筛分 | JTG E42-2005 | 400m²或600吨送一组 | 组 | 1
|  | 碎石原材 | 筛分 | JTG E42-2005 | 400m²或600吨送一组 | 组 | 4
|  | 6%再生骨料水稳石粉压实度 | 压实度 | JTG 3450-2019 | 1000平方测1点 | 点 | 30
|  | 无侧限抗压强度 | 无侧限抗压强度 | JTG E51-2009 | 2000平方测一组 | 组 | 9
|  | 素土击实 | 击实 | JTG 3430-2020 | / | 组 | 1
|  | 素土压实度 | 压实度 | JTG 3450-2019 | 1000平方测3点 | 点 | 60
|  | 石板材 | 体积密度、吸水率、压缩强度、弯曲强度 | GB/T 18601-2009 |  | 组 | 20
沥青路面 |  | AC-10沥青配合比 | 目标配合比设计 | JTG F40-2014 | / | 组 | 1
|  | AC-20沥青配合比 | 目标配合比设计 | JTG F40-2014 | / | 组 | 1
|  | SBS(I-D)改性沥青 | 针入度、软化点、延度、密度 | JTG F40-2014 |  | 组 | 2
|  | 矿粉 | 筛分析、密度 | JTG F40-2014 | 400m²或600吨送一组 | 组 | 1
|  | 5-10碎石/10-15碎石/10-20 | 筛分析、密度、压碎值、针片状颗粒含量 | JTG F40-2014 | 400m²或600吨送一组 | 组 | 3
|  | PC-3粘层油 | 蒸发损失、筛上剩余量、离子电荷、破乳速度 | JTG F40-2014 | / | 组 | 1
|  | AC-10沥青混合料 | 沥青混合料产品检测（马歇尔稳定度、沥青含量、沥青饱和度、流值） | JTG F40-2014 | 每台班测一组 | 组 | 3
|  | AC-20C沥青混合料 | 沥青混合料产品检测（马歇尔稳定度、沥青含量、沥青饱和度、流值） | JTG F40-2014 | 每台班测一组 | 组 | 3
|  | AC-10沥青路面厚度 | 厚度 | JTG 3450-2019 | 1000平方测1点 | 点 | 21
|  | AC-10沥青压实度 | 压实度 | JTG 3450-2019 | 1000平方测1点 | 点 | 21
|  | AC-20沥青路面厚度 | 厚度 | JTG 3450-2019 | 1000平方测1点 | 点 | 21
|  | AC-20沥青压实度 | 压实度 | JTG 3450-2019 | 1000平方测1点 | 点 | 21
|  | C30混凝土垫层抗压 | 抗压强度 | GB/T 50081-2019 | 100m³1组 | 组 | 30
|  | C30混凝土垫层抗折 | 抗压强度 | GB/T 50081-2019 | 100m³1组 | 组 | 15
|  | C30混凝土垫层厚度 | 抗压强度 | GB/T 50081-2019 | 每100m3相同配合比的砼，取样不得少于1组 | 组 | 18
|  | 土路基压实度 | 压实度 | JTG 3450-2019 | 1000平方测3点 | 点 | 120
|  | 构造深度 | 构造深度 | JTG 3450-2019 | 1000平方测3点 | 点 | 27
|  | 渗水系数 | 渗水系数 | JTG 3450-2019 | 1000平方测5点 | 点 | 45
屋面铺装 |  | C20混凝土垫层抗压 | 抗压强度 | GB/T 50081-2019 | 100m³1组 | 组 | 15
|  | 钢筋原材 | 拉伸强度、伸长率、重量偏差 | / | 每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢材组成。每批重量不大于60吨。 | 组 | 20
顶板边缘 |  | AC-10沥青路面厚度 | 厚度 | JTG 3450-2019 | 1000平方测1点 | 点 | 3
|  | AC-10沥青压实度 | 压实度 | JTG 3450-2019 | 1000平方测1点 | 点 | 3
|  | AC-20沥青路面厚度 | 厚度 | JTG 3450-2019 | 1000平方测1点 | 点 | 3
|  | AC-20沥青压实度 | 压实度 | JTG 3450-2019 | 1000平方测1点 | 点 | 3
|  | 6%水泥石粉渣垫层无侧限抗压 | 无侧限抗压强度 | JTG E51-2009 | 2000平方测一点 | 组 | 3
|  | 6%水泥石粉渣垫层压实度 | 压实度 | JTG 3450-2019 | 1000平方测1点 | 点 | 12
其他 |  | MU10灰砂砖 | 抗压强度、抗折强度 | / | 每10万块送检1组 | 组 | 10
|  | 路面标线原材检测 | 粒径分布、成圆率、耐水性 | / | / | 组 | 1
|  | 路面标线逆反射系数 | 逆反射系数 |  | 每1km测3处 | 处 | 9
|  | 路面标线厚度检测 | 标线厚度 |  | 每1km测3处 | 处 | 9
合计一(元)：
主体结构检测清单2
序号 | 工程部位 | 检测项目 | 楼层 | 构件总数量（个） | 抽检数量（个） | 检测方法 | 数量
1 | 1#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁145 | 20 | 回弹法 | 20
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹20个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：113 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：32 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 692 | 7 | 钻孔+尺量 | 7
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 7个构件
2 | 2#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁95 | 20 | 回弹法 | 20
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹20个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：76 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：19 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 185 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
3 | 3#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁59 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：36 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：23 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 256 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
4 | 4#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁86 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：65 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：21 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 227 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
5 | 5#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁82 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：62 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：20 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 241 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
6 | 6#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁84 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：66 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：18 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 256 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
7 | 7#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁82 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：62 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：20 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 250 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
8 | 8#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁192 | 32 | 回弹法 | 32
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹32个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：128 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：64 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 714 | 8 | 钻孔+尺量 | 8
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 8个构件
9 | 9#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁82 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：44 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：38 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 277 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
10 | 10#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁81 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：61 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：20 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 238 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
11 | 11#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁80 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：80 | 5 | 电磁感应法 | 5
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 5个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 239 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
12 | 12#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁72 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：40 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：32 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 221 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
13 | 13#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁105 | 20 | 回弹法 | 20
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹20个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：90 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：15 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 314 | 4 | 钻孔+尺量 | 4
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 4个构件
14 | 14#楼 | C40强度等级 | -1层 | 墙柱29 | 8 | 回弹法 | 36
|  | C35强度等级 | 1层 | 梁51 | 8 | 回弹法
|  | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁113 | 20 | 回弹法
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹36个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 1层～屋面层梁 | 非悬挑梁：108 | 5 | 电磁感应法 | 20
|  |  |  | 悬挑梁：56 | 10
|  |  | 1层 | 非悬挑板：38 | 5 | 电磁感应法
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 20个构件
|  | 板厚 | 1层～屋面层板 | 454 | 5 | 钻孔+尺量 | 5
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 5个构件
15 | 15#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁109 | 20 | 回弹法 | 20
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹20个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：85 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：24 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 261 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
16 | 16#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁82 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：44 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：38 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 298 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
17 | 17#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁82 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：62 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：20 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 240 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
18 | 18#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁103 | 20 | 回弹法 | 20
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹20个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：80 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：23 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 210 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
19 | 地下室 | C35强度等级 | 地下室负一层 | 柱8 | 2 | 回弹法 | 5
|  | C35强度等级 | 地下室顶板 | 梁10 | 3 | 回弹法
|  | C35强度等级 | 地下室负一层 | 墙柱、梁 | 1 | 钻芯法 | 1
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹5个构件，钻芯1个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 地下室顶板 | 非悬挑梁：10 | 5 | 电磁感应法 | 9
|  |  | 地下室顶板 | 非悬挑板：4 | 4 | 电磁感应法
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 9个构件
|  | 板厚 | 地下室顶板 | 4 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
20 | 人防地下室 | C35强度等级 | -1层 | 墙柱 | 20 | 回弹法 | 25
|  | C35强度等级 | 首层 | 梁 | 5 | 回弹法
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹25个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 首层梁 | 非悬挑梁：21 | 5 | 电磁感应法 | 10
|  |  | 首层板 | 非悬挑板：74 | 5 | 电磁感应法
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 10个构件
|  | 板厚 | 首层板 | 74 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件

## 表2
序号 | 工程部位 | 检测项目 | 楼层 | 构件总数量（个） | 抽检数量（个） | 检测方法 | 数量
1 | 1#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁145 | 20 | 回弹法 | 20
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹20个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：113 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：32 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 692 | 7 | 钻孔+尺量 | 7
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 7个构件
2 | 2#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁95 | 20 | 回弹法 | 20
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹20个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：76 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：19 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 185 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
3 | 3#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁59 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：36 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：23 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 256 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
4 | 4#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁86 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：65 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：21 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 227 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
5 | 5#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁82 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：62 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：20 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 241 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
6 | 6#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁84 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：66 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：18 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 256 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
7 | 7#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁82 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：62 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：20 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 250 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
8 | 8#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁192 | 32 | 回弹法 | 32
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹32个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：128 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：64 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 714 | 8 | 钻孔+尺量 | 8
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 8个构件
9 | 9#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁82 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：44 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：38 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 277 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
10 | 10#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁81 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：61 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：20 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 238 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
11 | 11#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁80 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：80 | 5 | 电磁感应法 | 5
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 5个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 239 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
12 | 12#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁72 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：40 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：32 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 221 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
13 | 13#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁105 | 20 | 回弹法 | 20
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹20个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：90 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：15 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 314 | 4 | 钻孔+尺量 | 4
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 4个构件
14 | 14#楼 | C40强度等级 | -1层 | 墙柱29 | 8 | 回弹法 | 36
|  | C35强度等级 | 1层 | 梁51 | 8 | 回弹法
|  | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁113 | 20 | 回弹法
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹36个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 1层～屋面层梁 | 非悬挑梁：108 | 5 | 电磁感应法 | 20
|  |  |  | 悬挑梁：56 | 10
|  |  | 1层 | 非悬挑板：38 | 5 | 电磁感应法
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 20个构件
|  | 板厚 | 1层～屋面层板 | 454 | 5 | 钻孔+尺量 | 5
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 5个构件
15 | 15#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁109 | 20 | 回弹法 | 20
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹20个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：85 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：24 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 261 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
16 | 16#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁82 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：44 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：38 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 298 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
17 | 17#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁82 | 13 | 回弹法 | 13
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹13个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：62 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：20 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 240 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
18 | 18#楼 | C30强度等级 | 2层～屋面层 | 梁103 | 20 | 回弹法 | 20
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹20个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 2层～屋面层梁 | 非悬挑梁：80 | 5 | 电磁感应法 | 15
|  |  |  | 悬挑梁：23 | 10
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 15个构件
|  | 板厚 | 2层～屋面层板 | 210 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
19 | 地下室 | C35强度等级 | 地下室负一层 | 柱8 | 2 | 回弹法 | 5
|  | C35强度等级 | 地下室顶板 | 梁10 | 3 | 回弹法
|  | C35强度等级 | 地下室负一层 | 墙柱、梁 | 1 | 钻芯法 | 1
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹5个构件，钻芯1个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 地下室顶板 | 非悬挑梁：10 | 5 | 电磁感应法 | 9
|  |  | 地下室顶板 | 非悬挑板：4 | 4 | 电磁感应法
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 9个构件
|  | 板厚 | 地下室顶板 | 4 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件
20 | 人防地下室 | C35强度等级 | -1层 | 墙柱 | 20 | 回弹法 | 25
|  | C35强度等级 | 首层 | 梁 | 5 | 回弹法
|  | 混凝土强度抽检数量 |  |  | 回弹25个构件
|  | 钢筋保护层厚度 | 首层梁 | 非悬挑梁：21 | 5 | 电磁感应法 | 10
|  |  | 首层板 | 非悬挑板：74 | 5 | 电磁感应法
|  | 钢筋保护层厚度抽检数量 |  |  | 10个构件
|  | 板厚 | 首层板 | 74 | 3 | 钻孔+尺量 | 3
|  | 楼板厚度抽检数量 |  |  | 3个构件